## Sheet1
Time Schedule Project UKK(Kadar Rent Car) 2025
Tahapan Kegiatan | Deskripsi | Bulan
|  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
Minggu-ke
|  | i | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv
analisis dan wawancara | Menentukan tema app yang akan dibuat dan melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. | bar: Minggu-ke i to Minggu-ke ii
perancangan system | Pembuatan ERD, Context diagram, Use case, dsb. | bar: Minggu-ke ii to Minggu-ke iii; Minggu-ke i to Minggu-ke ii
design UI/UX | Membuat design mobile menggunakan figma. | bar: Minggu-ke ii to Minggu-ke ii
back end | Merancang system back end menggunakan laravel. | bar: Minggu-ke iv to Minggu-ke ii
front end web (blade) | Membuat design admin (web) menggunakan blade laravel. | bar: Minggu-ke iii to Minggu-ke ii
front end mobile(flutter) | Membuat design mobile menggunakan flutter. | bar: Minggu-ke ii to Minggu-ke iii
testing & fix bug | Testing system dan aplikasi dari web sampai mobile. | bar: Minggu-ke iv to Minggu-ke iii